## 멘토링일지(1주차)
프로젝트 일지 (멘티 개인용)
프로젝트 주제명 | 거시경제를 통한 시장국면 예측 |  | 팀명 | GOAT
프로젝트 활용 내용
활동기간 | 1 주차 | 23년 1월 2일 ~ 1월 8일 | 멘토명 | 박병선 멘토님
진행 항목 | 프로젝트 이해, 데이터 확인, 데이터 결측치 확인 |  | 멘티명 (작성자) | 이승희
상세 진행 내용 | 데이터 변수명 이해 및 프로젝트 주제 관련 논문 학습. Python을 이용한 데이터 결측치 분포도 확인. 프로젝트 주제및 방향성에 관해 팀원들과 상의한 후 멘토님에 이에 대한 조언을 구함. 시장가치 판단이 우선인지, 상품가치 판단이 우선인지에 대한 의논을 하였고, 시장가치 판단을 한 후 상품가치 판단을 통해 시장과 상품의 추천이라는 대략적인 틀 확립. 하지만 상품가치 판단은 추가적인 사항으로 먼저 시장가치 판단 과제를 해결하는 것이 우선이라 판단된다.
미진행사항 및 보완점 | 프로젝트 세부 주제 확정 및 선행 연구에 대한 분석
다음 주차 계획 | 선행연구 학습 및 분석, 프로젝트 주제 확정 및 세부내용 기획, 데이터 EDA, 가치판단을 진행할 시장 선택